**第五章 執行與評估**

**第一節 短中長期防救災重點工作事項**

每年應訂定或修訂短中長期防救災重點工作事項表，推動各事項。

表5-1短中長期防救災重點工作事項表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **負責單位** | **項次** | **計畫名稱** | **執行方式** | **經費來源** | **執行時間** | **期程** | **備考** |
|  |  | **起** | **迄** |  |  |
| 民政課 | 1 | 修正成功鎮地區災害防救計畫 | 自辦 |  | 自籌 | 10601 | 10606 | 短程 |  |
| 民政課 | 2 | 研擬各項災害標準作業程序 | 自辦 |  | 自籌 | 10608 | 10706 | 中程 |  |
| 民政課 | 3 | 建置成功鎮應變中心 | 自辦 |  | 自籌  | 10601 | 10612 | 中程 | 含軟硬體 |
| 民政課 | 4 | 建置應變中心作業規定 | 自辦 |  | 自籌  | 10601 | 10603 | 短程 |  |
| 民政課 | 5 | 增修收容所位置 | 自辦 |  | 自籌  | 10601 | 10612 | 中程 |  |
| 民政課 | 6 | 辦理災防會報 | 自辦 |  | 自籌  | 10601 | 10610 | 短程 |  |
| 民政課 | 7 | 辦理防災演練 | 自辦 |  | 自籌  | 10603 | 10605 | 短程 |  |
| 農業課 | 8 | 評估成功溪流整治後影響 | 自辦 |  | 自籌  | 10601 | 10712 | 長程 |  |
| 農業課 | 9 | 保全戶調查與教育訓練 | 自辦 |  | 自籌  | 10601 | 10612 | 長程 |  |
| 民政課 | 11 | 民生物資依收容人數儲備 | 自辦 |  | 社會處 | 10601 | 10712 | 長程 |  |
| 民政課 | 12 | 擬定疏散撤離計畫 | 自辦 |  | 自籌  | 10601 | 10607 | 短程 |  |
| 各課室 | 13 | 防救災資訊系統EMIC使用操作及運用情形 | 自辦 |  | 自籌 | 10601 | 10612 | 長程 |  |
| 各課室 | 14 | 防救災教育訓練 | 自辦 |  | 自籌 | 10601 | 10712 | 長程 |  |
| 各課室 | 15 | 轄區志工納編運用 | 自辦 |  | 自籌  | 10601 | 10712 | 中程 |  |
| 民政課 | 16 | 辦理災害防救辦公室會議 | 自辦 |  | 自籌  | 10601 | 10712 | 長程 |  |

**第二節 執行成效評估機制**

一、應定期召開防救災工作自評會議，得邀集上級政府災害權責機關或專家學者共同組成評鑑團隊，依工作執行成效評估表進行成效評估。

二、依工作執行成效評估表進行成效自評，評分等第區分：(1)特優：90分以上。(2)優等：80分以上，不及90分。(3) 甲等：70分以上不及80分。(4)乙等：60分以上不及70分。(5)丙等：60分以下。於召開災害防救會報應依評分結果進行獎懲。

三、為落實執行災害防救法，強化成功鎮公所災害應變中心運作，並於汛期及颱風季節前確實完成各項預防、整備工作，藉由考核以瞭解各區於災害防救工作的成果，檢討改進，以降低災害風險與確保人民生命財產安全，台東縣政府特訂定，臺東縣政府對本縣各鄉鎮市公所計畫及預算考核計畫:

(一)鄉（鎮、市）公所執行災害防救業務工作評核總分80分以上者，獎勵方式如下：

1、評核等次前三名頒發獎牌壹座。

2、總分95分（含）以上者：承辦課課長及承辦人記大功壹次。

3、總分90（含）以上未達95分（不含）者：承辦課課長及承辦人記功貳次。

4、總分80（含）以上未達90分（不含）者：承辦課課長及承辦人記功壹次。

(二)、行政懲處：

評核總分成績未達70分者，承辦課課長及承辦人申誡一次；成績未達60分者，承辦課課長及承辦人申誡二次；以上並請提檢討改進方案。

(三)、補助經費：

 本案納入臺東縣106年度各鄉（鎮、市）計畫及預算執行考核，並依據「臺東縣政府對本縣各鄉鎮市公所計畫及預算考核要點」第七點辦理：本府得依考核結果，對於考核成績超過八十分之鄉（鎮、市）公所給予獎勵，以當年度縣統籌分配稅款提撥250萬元為獎勵金，各鄉（鎮、市）公所所得之獎勵金應納入預算辦理，不得作為核發個人獎金之用。未達八十分者扣減次一年度縣統籌分配稅分配比率。